## Sheet1
编号 | 模块 | 页面 | 测试点 | 类别 | 结果 | 提交bug | 错误备注 | 操作人
1 | 首页 |  | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 失败 |  | 服务中心电话，和原设计稿不一致 | 邱梁
2 | 首页 |  | 各广告位图片、链接正常 | 功能
3 | 首页 |  | 中上部广告轮播图能自动播放、也可手动点击右下角按钮切换 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
4 | 首页 |  | 中上部广告轮播图，在主流浏览器下的兼容性 | UI
5 | 首页 |  | 底部支持单位、合作媒体 文字、链接显示无误 | 功能
6 | 个人中心 | 注册页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
7 | 个人中心 | 注册页 | 注册表单必填项校验 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
8 | 个人中心 | 注册页 | 注册表单输入特殊字符、非法字符、边界字符的校验 | 功能 | 失败 |  | 提交含HTML标签字符出现异常 | 邱梁 | 已修复
9 | 个人中心 | 注册页 | 验证码更换是否正常 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
10 | 个人中心 | 注册页 | 前台用户重复检查 | 功能 | 失败 |  | 前台加用户名是否重复的校验 | 邱梁 | 已修复
11 | 个人中心 | 注册页 | 网站用户条款链接及内容正确 | 功能
12 | 个人中心 | 注册页 | 未勾选同意条款，不能注册通过 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
13 | 个人中心 | 注册页 | 能正常提交注册信息，并跳转至用户资料完善页面 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
14 | 个人中心 | 用户资料完善页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
15 | 个人中心 | 用户资料完善页 | 能正常提交资料信息，身份证做有效性校验 | 功能 | 失败 |  | 前台加身份证校验 | 邱梁 | 已修复
16 | 个人中心 | 修改基本资料 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
17 | 个人中心 | 修改基本资料 | 表单字段的有效性校验：邮箱、手机、电话 | 功能 | 失败 |  | 手机加前台校验 | 邱梁 | 已修复
18 | 个人中心 | 修改基本资料 | 能正常提交资料信息 | 功能 | 失败 |  | 提交修改时出现异常 | 邱梁 | 不能重现
19 | 个人中心 | 修改密码 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
20 | 个人中心 | 修改密码 | 修改密码功能正确 | 功能 | 失败 |  | 修改成功后，不应该直接跳转到登录页面 | 邱梁 | 已修复
21 | 个人中心 | 登陆页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
22 | 个人中心 | 登陆页 | 表单校验是否正常，输入正确和不正确的用户名密码，流程是否正常 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
23 | 个人中心 | 登陆页 | 如果勾选“记住登录状态”，则登录成功后，在关闭浏览器后，再次打开浏览器进入集善网，可以直接自动登录 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
24 | 爱心捐赠 |  | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
25 | 爱心捐赠 |  | 登录状态下，点击“我要捐赠”，显示出捐款金额输入框和前往支付按钮 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
26 | 爱心捐赠 |  | 捐赠金额输入校验，边界值校验 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
27 | 爱心捐赠 |  | 未登录状态下，点击我要捐赠，弹窗登录窗口，输入账号和密码后，弹窗消失，显示捐赠金额输入框；检查输入框的校验功能是否正常 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
28 | 爱心捐赠 |  | 输入正常捐赠金额，并点击前往支付，可新开一个支付窗口 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
29 | 支付 | 确认支付页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
30 | 支付 | 确认支付页 | 确认支付页面内容是否正确，包括金额、收款方信息、支付方式等 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
31 | 支付 | 确认支付页 | 选择银联在线支付，点击确认付款，跳转至银联在线支付页面，支付成功后，点击返回商户页面，能出现集善网支付成功提示页面 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
32 | 爱心抽奖 |  | 在主流浏览器下，整体布局显示正常；flash能正常加载 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
33 | 爱心抽奖 |  | 直接点击爱心抽奖链接，未登录状态，点击开始抽奖，提示错误信息 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
34 | 爱心抽奖 |  | 用户输入用户名、密码登录后，显示可抽奖的次数 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
35 | 爱心抽奖 |  | 点击flash的开始抽奖，未中奖和中奖的交互提示是否正常 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
36 | 爱心抽奖 |  | 未登录状态下，直接输入捐赠单号，进入抽奖流程 | 功能 | 失败 |  | 如果某个捐赠单号已经抽奖，则输入后的提示需要修改； | 邱梁 | 已修复
37 | 爱心抽奖 |  | 从银联的爱心零钱支付跳转过来，测试能否正常抽奖，未中奖的引导注册流程、中奖后的流程测试 | 功能 | 失败 |  | 金额前不要加‘$’；未中奖状态下的弹窗UI需要美化；中奖后未登录状态的引导注册页面有问题 | 邱梁 | 已修复
38 | 爱心抽奖 |  | 中奖名单显示是否正确 | 功能 | 失败 |  | 匿名用户的中奖记录也应该显示，例如显示为“爱心人士”； | 邱梁
39 | 个人中心 | 零钱捐赠页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
40 | 个人中心 | 零钱捐赠页 | 列表显示从银联爱心零钱捐赠过来的订单记录；分页功能正常 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
41 | 个人中心 | 零钱捐赠页 | 绑定捐赠单功能正常 | 功能 | 失败 |  | 随便输入绑定数据，出异常 | 邱梁 | 已修复
42 | 个人中心 | 爱心捐赠页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
43 | 个人中心 | 爱心捐赠页 | 列表显示集善网爱心捐赠的订单记录；分页功能正常 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
44 | 个人中心 | 爱心捐赠页 | 列表中，未抽奖的捐赠单，可直接跳转抽奖；支付不成功的捐赠单，可直接跳转支付 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
45 | 个人中心 | 我的抽奖页 | 在主流浏览器下，整体布局显示正常 | UI | 通过 |  |  | 邱梁
46 | 个人中心 | 我的抽奖页 | 列表显示所有的抽奖记录；分页功能正常；可通过表头筛选中奖记录和全部记录 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
47 | 个人中心 | 我的抽奖页 | 列表中中奖记录根据是否领奖，来显示详细和领取奖品链接 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
48 | 个人中心 | 领奖详情页 | 显示中奖的奖品和收货信息、奖品发放信息 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
49 | 个人中心 | 确认领奖信息页 | 显示中奖奖品信息；可选收货地址，或填写新的收货地址 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
50 | 个人中心 | 确认领奖信息页 | 填写新收货地址的表单校验；提交成功后，跳转至领奖详情页面 | 功能 | 通过 |  |  | 邱梁
Note on H9: 作者: 其他表单也存在类似问题，统一处理

## Sheet2
通过 | Jay | 功能
失败 | 张朋辉 | UI
改进 | 邱梁